## Timeline
Tasks |  |  |  | 10
Start | End | Duration | Label | Vert. Position | Vert. Line
2024-11-15 | 2025-01-14 | 60 | Research | -15 | -15
2024-11-21 | 2024-12-07 | 16 | Proposal Writing | -25 | -10
2024-11-30 | 2024-12-30 | 30 | Documentation | -35 | -10
2024-12-16 | 2024-12-26 | 10 | Supervisor Consultation | -45 | -10
2024-12-10 | 2024-12-31 | 21 | Data Collection and Preprocessing | -55 | -20
2024-12-22 | 2025-01-20 | 29 | Model Development | -65 | -10
2024-12-25 | 2025-01-20 | 26 | Simulation Setup | -75 | -10
2025-01-10 | 2025-01-30 | 20 | Integration | -85 | -10
2024-12-26 | 2025-01-30 | 35 | Mid Term Report | -95 | -10
Insert new rows above this one
Milestones |  |  |  | 8
Date |  |  | Label | Position
2024-11-28 | Start |  | 28-Nov, Start | 8
2024-12-08 |  |  | Draft Submission | 8
2024-12-26 |  |  | Proposal Defense | 8
2025-02-04 | Mid-term Defense |  | 04-Feb, Mid-term Defense | 8
Insert new rows above this one

## PDF
`