## Timeline
Tasks |  |  |  | 10
Start | End | Duration | Label | Vert. Position | Vert. Line
2024-11-15 | 2025-01-14 | 61 | Research | -15 | -15
2024-11-21 | 2024-12-07 | 17 | Proposal Writing | -25 | -10
2024-11-30 | 2025-03-06 | 97 | Documentation | -35 | -10
2024-12-13 | 2024-12-15 | 3 | Supervisor Consultation | -45 | -10
2024-12-23 | 2025-02-19 | 59 | Implementation | -55 | -20
2025-01-01 | 2025-01-30 | 30 | Mid Term Report | -65 | -10
2025-01-14 | 2025-03-01 | 47 | Inferencing | -75 | -10
2025-02-01 | 2025-03-01 | 29 | Testing on SDR | -85 | -10
2025-01-30 | 2025-03-06 | 35 | Report Preparation | -95 | -10
Insert new rows above this one
Milestones |  |  |  | 8
Date |  |  | Label | Position
2024-11-28 | Start |  | 28-Nov, Start | 8
2024-12-08 |  |  | Draft Submission | 8
2024-12-15 |  |  | Finalization of Topic | 8
2024-12-26 |  |  | Proposal Defense | 8
2025-02-04 |  |  | Mid-term Defense | 8
2025-03-06 | Final Defense |  | 06-Mar, Final Defense | 8
Insert new rows above this one
Formulas:
End = [Start]+[Duration]-1
Start = [End]-[Duration]

## PDF
`